## 1 reg areng
Häädemeeste Volikogu
27.09.2019 määruse
nr juurde
|  | Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019 -2024 | [8 empty] | 2024
|  | sinisega tehtud või lõpetamisel |  |  |  | punasega uued tegevused 2020 -2025
ARENGUEESMÄRK:
Häädemeeste vald on tegusa elanikkonnaga, ettevõtlikkust, elukeskkonda ja kultuuripärandit väärtustav hea mainega vald, kus on tagatud maapiirkonna jätkusuutlik areng.
Tegevuskava tabel 1: Juhtimine, regionaalhaldus
|  | Tegevus/projekt | Orienteeruv üld-maksumus EUR | [7 empty] | Finantseerimine
.
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Eelarve | Kaas-rahasta-mine | Võimalikud kaasrahas-tuse allikad
Vastutajad ja osalejad | bar: 2021
1.1. ARENGUEESMÄRK:
Suurenenud on juhtimis- ja koostöövõimekus, institutsionaalne suutlikkus ning inimeste ameti- ja erialane võimekus - vallaelanike teenistuses on kompetentne ja haldussuutlik ametnikkond ja volikogu
1.1.1 ÜLESANNE:
Tõsta avalike teenuste kvaliteeti
|  | Valla elanike tasuta teavitamise jätkamine LIIVIRANNA ajalehe kaudu, lehe kodukanne posti kaudu | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Valla töötajate, vallavalitsuse ja volikogu liikmete koolitamine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Uue vallakodaniku informeerimine ja võimalused vallas – info kodulehel ja voldikul | [10 empty] | Vallavalitsus | bar: 2020 to 2025
|  | Suurendada valla elektroonilist asjaajamist | [10 empty] | Vallavalitsus | bar: 2020 to 2025
|  | Vallavalitsuse ja volikogu infopäeva korraldamine (sh külades) | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
1.1.2 ÜLESANNE:
Rahvastiku alased näitajad on paranenud
|  | Elanike registrisse kandmise populariseerimine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025

## 2 arendus majandus
Tegevuskava tabel 2: Arendustegevus ja majandus
|  | Tegevus/projekt | Orienteeruv üld-maksumus EUR | [8 empty] | Finantseerimine |  | Vastutaja ja osalejad
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Eelarve | Kaas-rahasta-mine | Võima-likud kaasra-hastuse allikad
Vastutajad ja osalejad
2.1 ARENGUEESMÄRK
Piirkondliku ettevõtluse ja ja ettevõtluskeskkonna arendamine, toimivad senised ja uued väikeettevõtted ja koostöö teiste omavalitsustega
2.1.1 ÜLESANNE:
Luua võimalusi ettevõtlusega alustamiseks/parandamiseks, toimib koostöö teiste omavalitsustega
|  | Häädemeeste aleviku ettevõtluspiirkonna arendamine (vesi, kanal, juurdepääsud, tänavavalgustus, side. (2020 või 2021 Tööstuse ja Aiandi tn mustkate ja valgustus) | 120000 | 120000 | 120000 | x | x | x | x | 20000 | 100000 | Riik | Vallavalitsus, vallavolikogu, ettevõtjad
|  | Võiste, Kabli,Treimani, Ikla ja Massiaru ettevõtlusalade arendamine | [10 empty] | Ettevõtjad | bar: 2020 to 2025
|  | Valla maade arendamine Tõllapulga 1 ja Silla tee 4 | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Lillepõllu kinnistu arendamine Uulu külas (sh. detailplaneering) | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Kanali puurkaevu kinnistu arendamine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Staadioni tänava kinnistu arendamine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Edela kinnistu arendamine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Väikesadamate arendamine ja arendamise toetamine (Võiste ja Jaagupi) | [10 empty] | Kalanduskogu Interreg, erasektor, vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
2.1.2 ÜLESANNE:
Loodusressursside tõhus kasutus - luua turismitegevuseks soodsad võimalused, korrastades üldkasutatavad puhke- ja rekreatsioonialad
|  | Golfiväljakute ja sellega kaasneva infrastruktuuri arendamise toetamine Reiu külas | [9 empty] | F | OÜ Golfer, Vallavalitsu, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Jalgrattateede ja matkateede võrgustiku arendamise ühisprojektides osalemine | [9 empty] | F | Vallavalitsus | bar: 2020 to 2025
|  | Liikumisradade arendamine koostöös naaberomavalitsustega | [9 empty] | F | Vallavalitsus, naaberomavalit-sused | bar: 2020 to 2025
|  | Häädemeeste teenuskeskuse hoone rekonstrueerimine ja külastuskeskuse loomine (muuseum ja turismiinfopunkt. 2020 sisetööd) | 150000 |  | 150 000 |  | x | x | x | 20000 | 130000 | Riik, kriisiabi | Vallavalitsus, vallavolikogu |  | 2019 150 000.-
|  | Häädemeeste Suurküla rannatee ja parkla rajamine | 70 000 | 2020: 70 000 | 40 000 | 30 000 | Leader | Vallavalitsus, vallavolikogu | kui see saab valmis siis võtame välja
|  | Võiste aleviku kujundamine kalurikülaks (peamiselt Sadama ja Ringi tänava ümbrus) | 75000 | 2 000 | 15 000+ 58 000 | x | x | x | x | 17 000 | 58 000 | Leader | MTÜ-d, ettevõtjad, Vallavalitsus, vallavolikogu
|  | Häädemeeste lasteaia ja hooldekodu ümbruse kujundamine avalikuks pargialaks | 50000 | x | 50000 | x | x | x | x | 50000 |  |  | Vallavalitsus, vallavolikogu
|  | Häädemeeste aleviku kujundusprojekti koostamine ja elluviimine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2022
|  | Üldkasutatavad puhke- ja rekreatsioonialad siduda piirkonna ühise kaubamärgiga "Romantiline Rannatee" ja märgistada RR logoga. | [9 empty] | F | Vallavalitsus, vallavalitsus,MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | Pruulikoja rajamine Romantilisele Rannateele | [9 empty] | F | MTÜ-d, ettevõtjad | bar: 2020 to 2025
|  | Kalakohviku ja majutushoone rajamine Võistesse | [9 empty] | F | MTÜ-d, ettevõtjad | bar: 2020 to 2025
|  | Ajaloolise Metsapoole koolihoone katuse remont | [9 empty] | F | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Ajaloolise purjelaevanduskeskuse väljaehitamine koos rannaala arendamisega Kablis | [9 empty] | F | MTÜ-d, ettevõtjad | bar: 2020 to 2025
|  | Lottemaa teemapargi arendamise toetamine | [9 empty] | F | Lottemaa Teemapark OÜ | bar: 2020 to 2025
|  | Majutusvõimaluste pakkumine Romantilisel Rannateel | [9 empty] | F | MTÜ-d, ettevõtjad | bar: 2020 to 2025
|  | Jahiturismi arendamine k.a. jahimaja ehitamine | [9 empty] | F | MTÜ-d, ettevõtjad | bar: 2020 to 2025
|  | Treimani Rahvamaja renoveerimine (hoone soojustus, majutuskohad teisele korrusele köögi ja sauna väljaehitamine) | [9 empty] | F | MTÜ-d, ettevõtjad, vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Teeninduskeskuse (pesumaja, juuksur, iluteenindus, massaaž) rajamine Võiste piirkonda | [9 empty] | F | MTÜ-d, ettevõtjad | bar: 2020 to 2025
|  | Uulu muuli, selle ümbruse ja nn Roosiaia korrastamine (+ valgustuse ja lautrikoha rajamine, pilliroo niitmine) | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu RMK, erasektor, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | Kabli ranna arendamine | [9 empty] | F | Vallavalitsus, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | Häädemeeste valla supelranna alade arendamine sh puhke-kohtade rajamine (Treimani, Kihnulaiu, Tahkuranna, Uulu) | [9 empty] | F | Vallavalitsus, vallavolikogu, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | Välireklaami tahvlite konseptsiooni väljatöötamine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2023
|  | Reiu ranna korrastamine (teenindushoone) | [9 empty] | F | Vallavalitsus, vallavolikogu, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | Kaartide, infovoldikute ja brošüüride trükkimine | [10 empty] | Vallavalitsus | bar: 2020 to 2025
2.1.3 ÜLESANNE:
Tagada arendustegevuseks vajalike strateegiliste dokumentide olemasolu
|  | Valla arengukava ja teiste arengudokumentide iga-aastane ülevaatamine ja arendustegevuse seiramine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu komisjonid | bar: 2020 to 2025
|  | Üldplaneeringu koostamine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2021
|  | Via Baltica projektides osalemine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Pärnu linna ja teiste omavalitsuste koostöös osalemine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu ja Pärnu linn ning lähi- ümbruse omavalitsused | bar: 2020 to 2025
|  | Maade munitsipaliseerimine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Kinnistutele seaduslike juurdepääsude tagamine | [10 empty] | Vallavalitsus | bar: 2020 to 2025

## 3 tehniline infra
Tegevuskava tabel 3: Tehniline infrastruktuur
|  | Tegevus/projekt | Orienteeruv üld-maksumus EUR | [8 empty] | Finantseerimine |  | Vastutaja ja osalejad
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Eelarve | Kaas-rahasta-mine | Võimali-kud kaasra-hastuse allikad
Vastutaja ja osalejad | bar: 2021
3. 1 ARENGUEESMÄRK:
Infrastruktuur on kaasaegne ja vastab kasutajate vajadustele – kvaliteetne elukeskkond, säästvad liikumisviisid
3.1.1 ÜLESANNE:
Teedevõrgu, sh kergliiklusteede ehitamine ja rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale. On loodud erinevaid liikumisviise integreeriv, elanike vajadusi arvestav ning keskkonnasõbralik liikumiskeskkond
|  | Kergliiklustee Uulust Siimu teeni ning Võistes Sadama tee ääres ehituse jätkamine | [9 empty] | RE, F | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2023
|  | Raeküla ristmikust Häädemeeste valla piirini Via Baltica äärde kergliiklustee lõigu väljaehitamine (sh valgustus, Kergliiklustee Pärnu linna piirilt Postiteeni) | 700 000 | 556 172 | x | x | x |  |  | 230 800 86 972 | 469 200 | F, | Vallavalitsus, vallavolikogu Maanteeamet
|  | Kergliiklustee Rannametsa-Ikla maantee ääres Häädemeeste alevikus koos elektriliinide likvideerimisega | 540 000 | 2020: 540 000 |  | 299 053 | F | Vallavalitsus, vallavolikogu Maanteeamet
|  | Kergliiklustee Iklast Võistesse ja sealt Uuluni | [9 empty] | F | Vallavalitsus, vallavolikogu, Maanteeamet | bar: 2021 to 2025
|  | Uulu-Pärnu kergliiklustee pikendus Jõulumäele (kergtee Uulu-Lepaküla, Lepaküla-Jõulumäe kuni ristumisega teega 19350 Metsaküla-Leina sõiduteega ühiskasutuses | [9 empty] | F | Vallavalitsus, vallavolikogu, Maanteeamet | bar: 2021 to 2025
|  | Kergliiklusteede sildade või tunnelite ehitus Tahkuranna kooli juures ja Uulu bussipeatuses | 750000 | 2020: x; 2021: 350000 | 350000 | 400000 | F | Vallavalitsus, vallavolikogu, Maanteeamet
|  | Kergtee kaugliinibusside peatusest Häädemeeste alevikku | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2022
|  | Tänavavalgustusalade loomine ja laiendamine, bussioote paviljonide paigaldamine ja valgustamine, kergliiklusteede rajamine ja valla teede rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale ja riigi poolt eraldatud teehoiu toetusele | 1 025 000 | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 250 000 |  |  | RE,F | Vallavalitsus, vallavolikogu
|  | Erateede rekonstrueerimistoetus | 100000 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000 |  |  | Vallavalitsus, vallavolikogu
|  | Teede ja tänavate viidastamine, suuna- ja infoviitade paigaldamine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Pärnu rattaringluse(jalgrattaparklate ja rendijalgrataste süsteemi arendamine) | [9 empty] | F | Koostöö Pärnu linnaga, vallavalitsus, vallavolikogu, ettevõtjad | bar: 2020 to 2025
3.1.2 ÜLESANNE:
Ehitada ja uuendada valla vee- ja kanalisatsiooniobjekte vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale
|  | Vee- ja kanalisatsiooni ehitamine- ja renoveerimine vastavalt ÜVK arendamise kavale, eelprojektidele ja tasuvusuuringutele (Võiste vee- ja kanalisatsioonitrasside, reoveepumpla ja -puhasti renoveerimine 2020-2021) | [9 empty] | KIK | Vallavalitsus, vallavolikogu, OÜ Vesoka, AS Häädemeeste VK | bar: 2020 to 2025
|  | Võiste vee- ja kanalisatsioonitrasside, reoveepumpla ja -puhasti renoveerimine 2020-2021 | 429 943 + 40000 | 2020: 429 943 + 40000; 2021: x | 171 977 + 40000 | 257 966 | KIK | Vallavalitsus, vallavolikogu, OÜ Vesoka
|  | Häädemeeste aleviku ÜVKr ek ja laiendus 2021 -2022 | 2 446 337 | 2022: 2 446 337; 2023: x | 1 100 852 | 1 345 485 | KIK | Vallavalitsus, vallavolikogu, AS Häädemeeste VK
|  | Nõuetekohaste tuletõrje veevõtukohtade rajamine vastavalt ÜVK-le | 84 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 84000 |  |  | Vallavalitsus, vallavolikogu, Ettevõtted
3.1.3 ÜLESANNE:
Soodustada ühistranspordi kasutust
|  | Bussiliikluse korrigeerimine koostöös PÜTK-iga arvestades elanike paiknemist ja liikumisvajadust | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu, PÜTK | bar: 2020 to 2025
3.1.4 ÜLESANNE: | bar: 2021
Tõsta energiatõhusust | bar: 2021
|  | Energiasäästu tööd valla omandis olevatel objektidel | [9 empty] | RE, F | Vallavalitsus, vallavolikogu, abivallavanem ehitusalal | bar: 2020 to 2025
|  | Häädemeeste vallamaja, KSK ja lasteaia hoone (Pargi tee1 ekonstrueerimine | 1 470 000 | 2020: 70 000; 2021: 1034100; 2023: 1 400 000 | 1 400 000 569 727 | 464 373 | F | Vallavolikogu, vallavalitsus
|  | Häädemeest lasteaia hoone (Pargi tee 3) rekonstrueerimine | 800000 | 2021: x; 2022: 800000 | 800000 |  | F | Vallavalitsus, vallavolikogu
|  | Olemasolevate tänavavalgustusalade (piirkondade) rekonstrueerimine | 300 000 | [6 empty] | 70 000 | 230 000 | KIK | Vallavolikogu, vallavalitsus | bar: 2021 to 2025
3.1.5. ÜLESANNE:
Tagada hajaasustusga piirkondades elavate perede head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades
|  | Hajaasustuse programmi tegevuste toetamine | 700000 | 100 000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 350000 | 350000 | Riik, taotleja, KOV | Vallavalitsus, volikogu
| 3.1.6 ÜLESANNE | .6 ÜLESANNE:
Aidata kaasa selliste järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrkude
ehitamisele, mis võimaldavad lõppkasutajatel ülikiire lairibateenuse kasutamist
|  | Lairibavõrkude teenuse arendamine vallas | [9 empty] | F | Koostöö Pärnumaa oma-valitsustega, vallavalistsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025

## 4 kultuur sport vaba aeg
Tegevuskavatabel 4: Kultuur, sport ja vaba aeg
|  | Tegevus/projekt | Orienteeruv üldmaksumus EUR | [8 empty] | Finantseerimine
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | Eelarve | Kaas-rahasta-mine | Võima-likud kaas-rahas-tajad
Vastutajad ja osalejad
4.1 ARENGUEESMÄRK:
Läbi elujõulise kogukonna külade säilitamine ja jätkusuutliku kultuuri arendamine – toimub aktiivne kultuuri-, spordi– ja seltsielu kõigis külades
4.1.1 ÜLESANNE:
Tagada valla kultuuri- , spordi- ja seltsielu jätkumiseks vajalike tingimuste olemasolu
|  | Elanike omaalgatuse ja initsiatiivi jätkuv toetamine, mis parendab külade elukeskkonda | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu, MTÜ-d | bar: 2020 to 2024
Traditsiooniliste ettevõtmiste (valla tähtpäevad, külapäevad jne.) jätkamine ja arendamine/järjepidevuse tagamine | bar: 2020 to 2024
|  | MTÜ -de, seltside tegevuse toetamine vastavalt eelarve-aasta eel esitatud taotlustele | [10 empty] | Vallavalitsus,vallavolikogu | bar: 2020 to 2024
|  | Kabli seltsimaja arendamine renoveerimine sh ventilatsioonisüsteem | 280 000 | 220 000 | x | x | x | x | x | 220 000 | 60 000 | Leader | Vallavalitsus, vallavolikogu, MTÜ-d
|  | Külakeskuse Tahku Tare rekonstrueerimise jätkamine koos õueala rekonstrueerimise ja hoone sisustamisega ning kanalisatsiooni välissüsteemide ja tuletõrje veevõtukoha rajamisega | 20 000 | 2020: 20 000; 2021: 20000; 2022: x | 20 000 |  |  | Vallavalitsusvallavolikogu, MTÜ-d
|  | Uulu külakeskuse ja muuseumi rajamine | [9 empty] | F | Erasektor, MTÜ-d | bar: 2020 to 2024
|  | Uulu külaplatsi rajamine, sh vabaõhulava ehitamine | 70 000 | [6 empty] | 70 000 |  | F | Vallavalitsus erasektor, MTÜ-d | bar: 2020 to 2024
|  | Tõllapulga külaplatsi (spordi- ja mänguväljakud) edasiarendamine | [9 empty] | F, Leader | Vallavalitsuserasektor, MTÜ-d | bar: 2020 to 2022
|  | Teisaldatava põranda ja lava soetamine vabaõhu ürituste korraldamiseks | [9 empty] | F, Leader | VallavalitsusMTÜ-d | bar: 2020 to 2022
|  | Treimani rahvamaja renoveerimine (välisfassaad, majutuskohad II korrusele, köögi ja sauna väljaehitamine) | [9 empty] | Leader | Vallavalitsus,vallavolikogu, MTÜ-d | bar: 2020 to 2024
|  | Uhlapere seltsimaja rekonstrueerimine (katus, II korrus taaskasutuskeskuseks) | [9 empty] | F, Leader | MTÜ-d | bar: 2020 to 2024
|  | Vanatehnika varamu rajamine Võiste (hoone rekonstrueerimine) | [9 empty] | F, Leader | MTÜ-d | bar: 2020 to 2024
|  | Kohaliku toidu ja väikeettevõtluse väärindamine läbi Häädemeeste valla nimiürituste. | [10 empty] | Ettevõtjad, MTÜ-d, KOV | bar: 2020 to 2024
|  | Kultuuri ja spordi toetamine vastavalt esitatud taotlustele | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2024
|  | LEADER- tüüpi tegevuste toetamine (Leader k.a. PLPK, Romantiline Rannatee ja Kalanduse-Leader) | [10 empty] | Vallavalitsus,vallavolikogu, MTÜ-d, ettevõtjad, PLPK, LLKK | bar: 2020 to 2024
|  | Valla ajaloo ja vallaga seotud isikute mälestuse jäädvustamine – ajalootuba, väike muuseum, näitused, trükised, infotahvlid sh raamat Häädemeeste 26 | [9 empty] | F | Vallavalitsus,vallavolikogu, MTÜ-d, ettevõtjad, eraisikud | bar: 2020 to 2024
4.1.2 ÜLESANNE:
Luua mitmekülgsed võimalused tervise- ja rahvaspordi harrastamiseks
|  | Jõulumäe arengu toetamine kooskõlas Jõulumäe arengukavaga | 15 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  | 15 000 |  |  | Vallavalitsus,vallavolikogu, SA Jõulumäe Tervisespordikeskus
|  | Väiksematesse küladesse külaplatside sh mängu- ja palliplatside rajamise toetamine | [9 empty] | F | Vallavalitsus, vallavolikogu, MTÜ-d | bar: 2020 to 2024
|  | Motokrossiraja planeerimine ja ehitamine | [9 empty] | F | MTÜ-d, erasektor | bar: 2020 to 2024
|  | Motokeskuse rajamine Võistesse | [9 empty] | F | Erasektor, MTÜ-d | bar: 2020 to 2024
4.1.3 ÜLESANNE
Luua valla elanikele mitmekülgsed võimalused vaba aja veetmiseks
|  | Õpperadade loomine Reiu – Raeküla, Mereküla-Uulu piirkonda koostöös naaber KOV -de ja MTÜ-dega | [9 empty] | F, naaber KOV-d | Vallavalitsus vallavolikogu | bar: 2020 to 2024
|  | Vabaõhu jõulinnakute saalide rajamine Uulu, Võistesse | [9 empty] | F | Vallavalitsus vallavolikogu, MTÜ-d | spordiregister on muutnud mõisteid | bar: 2020 to 2024
|  | Uisuväljakute rajamine | [9 empty] | F | Vallavalitsus vallavolikogu, MTÜ-d | bar: 2020 to 2024
|  | Valla jõusaalide vahendite uuendamine | [9 empty] | F | Vallavalitsus vallavolikogu, MTÜ-d | bar: 2020 to 2024
|  | Uulu KSK väljaehitamata pindade kasutuselevõtt - seiklusmänguväljaku rajamine keldrikorrusele | [9 empty] | F | Vallavalitsus vallavolikogu,Uulu KSK | bar: 2020 to 2024
|  | Uulu KSK akustika parandamine, lavatehnika ja valgustehnika baasi soetamine | [9 empty] | F | Vallavalitsus vallavolikoguUulu KSK | bar: 2020 to 2022
4.1.4 ÜLESANNE
Aktiivne ja terve vallakodanik
|  | Tervistavate tegevuste korraldamine ja läbiviimine | [9 empty] | F | Vallavalitsus vallavolikogu Uulu KSK, spordiklubid, MTÜ-d, koolid, lasteaiad | bar: 2020 to 2024
|  | Reiu - Raeküla terviseradadega seotud ühistegevused ja terviseradade arendamine | [9 empty] | F | Vallavalitsus vallavolikogu, spordiklubid, Pärnu LV | bar: 2020 to 2024
|  | Tervisenõukogu moodustamine -terviseedendusalase töö arendamiseks ja tervistava elukeskkonna kujundamiseks | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2024
|  | Valla terviseprofiili koostamine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2024
|  | Valla elanike tervisekäitumise uuringu läbiviimine | [9 empty] | F | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2024

## 5 sotsiaal
Tegevuskava tabel 5: Sotsiaalhoolekanne, tervishoid
|  | Tegevus/projekt | Orienteeruv üld-maksumus RUR | [8 empty] | Finantseerimine
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Eelarve | Kaas-rahasta-mine | Võimalikud kaasrahas-tuse allikad
Vastutajad ja osalejad
5.1 ARENGUEESMÄRK:
Turvaline sotsiaalkeskkond – sotsiaalne kaitse on tagatud kõigile vallaelanikele
5.1.1 ÜLESANNE:
Tagada kõigile elanikkonna gruppidele rahuldav elukvaliteet ja võrdsed võimalused hõives osalemiseks
|  | Häädemeeste hooldekodu laiendamine | 1 775 000 | 1 775 000 | x | x | x | x |  | 1 525 000 | 250 000 | ühinemis-toetus | Vallavalitsus, vallavolikogu, vallavalitsus
|  | Häädemeeste hooldekodu renoveerimine | 660 000 | x | 660 000 | x | x | x |  | 432 600 | 227 400 | F | Vallavolikogu, vallavalitsus,
|  | Teenuskohtade kohandamine dementsusega inimestele Häädemeeste hooldekodus | 93 555 | 2020: 93 555 | 14 033 | 79 522 | F | Vallavalitsus, Häädemeeste Hooldekodu
|  | Võiste sotsiaalmaja laiendamine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2021 to 2025
|  | Valla sotsiaalmajade renoveerimise jätkamine | [9 empty] | F, Kredex, sots.min. | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Sotsiaalhoolekande teenuste arendamine koostöös kolmanda sektori ja teiste omavalitsustega sh. sotsiaaltransport ja koduhooldusteenus | [10 empty] | Vallavalitsus, sotsiaal-nõunik | bar: 2020 to 2025
|  | Valla avalikesse hoonetesse ligipääsu tagamiseks inva(kald)teede rajamine ja invatõstukite soetamine (Häädemeeste Perearstikeskus) | [9 empty] | F | Vallavalitsus, vallavolikogu | kindlasti 2021, eelarvesse raha planeerida, Andrus Soopalu | bar: 2020 to 2025
|  | Teenuste arendamine tööga hõivatuse tõstmiseks | [9 empty] | F | Vallavalitsus, sotsiaal-nõunik | bar: 2020 to 2025
|  | Võiste arstipunkti ja sotsiaaltöötaja ruumide remont | 30000 | 2021: 30000 | 30000 |  |  | Vallavalitsus, sotsiaal-nõunik
|  | Eluasemete kohandamine erivajadustega inimestele | [9 empty] | ERF | Vallavalitsus, sotsiaal-nõunik | bar: 2020 to 2025
|  | Intervallteenuskohtade loomine Häädemeeste hooldekodu baasil | [9 empty] | F | Vallavalitsus, Häädemeeste Hooldekodu | bar: 2023 to 2025

## 6 haridus noorsootöö
Tegevuskava tabel 6: Haridus ja noorsootöö
|  | Tegevus/projekt | Orienteeruv üld-maksumus EUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Finantseerimine
[10 empty] | Eelarve | Kaas-rahas-tamine | Võimali-kud kaas-rahas-tajad | Vastutaja ja osalejad
6.1 ARENGUEESMÄRK:
Haridus on kättesaadav, kvaliteetne ja vastab ühiskonna vajadustele
6.1.1 ÜLESANNE:
Tagada jätkuvalt kõigile valla eelkooliealistele lastele võimalus omandada alusharidust
|  | Lasteaiakohtade loomine koostöös Pärnu linna kui lähiümbruse omavalitsusega | 142 000 | 2020: 62 000; 2021: 74 000 | 142 000 | X | F+ Pärnu linn, Hääde-meeste vald | Vallavalitsusvallavolikogu
|  | Häädemeeste lasteaia kaasajastamine (2021 kütte-, ventilatsiooni ja elektrisüsteemide ja piirdeaia uuendamine | 200 000 | 2020: 150 000; 2021: 150000 | 20000 | 130000 |  | Vallavalitsusvallavolikogu
|  | Võiste mänguväljaku aed, välisvalgustus ja pingid | 15 000 | 2020: x; 2021: 15000 | 15 000 |  |  | Vallavalitsusvallavolikogu
|  | Mängu- ja spordiväljakute rajamine küladesse | [9 empty] | F, era-sektor | VallavalitsusvallavolikoguMTÜ-d | bar: 2020 to 2024
|  | Uulu lasteaia laiendamine - 6.rühmaruum sh ventilatsioonisüsteem ja õueala laiendamine | 200 000 | x | 200000 |  | x | x |  | 200 000 |  |  | Vallavalitsus, vallavolikogu
|  | Tahkuranna Lasteaed Algkooli koolihoone õppeklasside ja küttesüsteemide renoveerimine | [10 empty] | Vallavalitsu vallavolikogu | bar: 2020 to 2022
6.1.2 ÜLESANNE:
Tagada võimalused kooliõpilaste mitmekülgseks arenguks
|  | Uulu kooli õueala projekteerimine (sh väliõppeklass, välijõusaal ja ronimisväljak) ja renoveerimine | 40 000 | x |  | 20 000 | 20 000 | x |  | 40 000 |  |  | Vallavalitsus vallavolikogu
|  | Uulu Põhikooli laiendamine (klassiruumid, aula) | 1000000 | 2020: 1000000 | 1000000 |  |  | Vallavalitsusvallavolikogu
|  | Uulu Põhikooli söökla renoveerimine ja toidulifti paigaldamine | 16 000 | 2020: 16 000; 2021: 16000; 2022: x | 16 000 |  |  | Vallavalitsusvallavolikogu
|  | Häädemeeste keskkooli katuse ja ventilatsioonisüsteemi uuendamine | 23 000 | 2020: 23 000; 2021: x | 23 000 |  |  | Vallavalitsus vallavolikogu
|  | Häädemeeste staadioni rekonstrueerimine | 358 000 | 2021: 8000; 2023: x; 2024: 350 000 | 358 000 |  |  | Vallavalitsusvallavolikogu MTÜ-d | 8 000.- ehitusprojekt
|  | Õuesõppeklasside loomine haridusasutuste juurde | [10 empty] | Vallavalitsus ja haridus-asutused | bar: 2021 to 2025
|  | Kaasaegsete õppevahendite soetamine haridusasutuste digipädevuste tõstmiseks. | [10 empty] | Vallavalitsusharidus-asutuste juhid | bar: 2020 to 2025
|  | Sportlike tegevuste propageerimine | [10 empty] | Vallavalitsusharidus-asutused | bar: 2020 to 2025
|  | Häädemeeste Muusikakooli õpikeskkonna parendamine (2019 välistööd, 2021 sisetööd, kütte, ventilatsioon ja elektrisüsteemid) | 150000 | 2020: 150 000; 2021: 150000 | 20000 | 130000 |  | Vallavalitsus vallavolikogu
|  | Õpilastele kutseõppevõimaluste, kohaliku ettevõtluse ja koduloo tutvustamine | [10 empty] | Vallavalitsusharidus-asutused, ettevõtted, MTÜ-d, muuseumid | bar: 2020 to 2025
|  | Häädemeeste Keskkooli vana võimla ümberehitamine õpperuumideks | [10 empty] | Vallavalitsusvallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Hariduslike tugiteenuste arendamine | [10 empty] | Vallavalitsus vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Laste loovuse arendamiseks vastavates projektides osalemine | [10 empty] | Vallavalitsus ja haridus-asutused, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
6.1.3 ÜLESANNE
Noorte huvi tõstmine kodukoha vastu läbi erinevate tegevusvõimaluste
|  | Skate pargi rajamine Uulu, Võiste ja Häädemeestele (rula-, BMX ja rulluisupark) | [9 empty] | F | Vallavalitsus, vallavolikogu, MTÜ-d | bar: 2020 to 2024
|  | Tahkuranna Avatud Noortekeskuse laienemine - Külakeskuse Tahku Tare noorteruumide ja Häädemeeste noortetoa laiendamine | [10 empty] | Vallavalitsus vallavolikogu, MTÜ-d, noored | bar: 2020 to 2022
|  | Koostöövõrgustiku arendamine koolide, lasteaedade, hoolekogu, noortekeskuste, ettevõtjate, noorsoo, politsei, vallavalitsusega | [10 empty] | Vallavalitus vallavolikogu, koolid, lasteaiad, päästeamet | bar: 2020 to 2025
|  | Noortele lisategevuse võimaluste loomine (osalemine erinevates projektides, laagrites jm.) | [9 empty] | F | Vallavalitsus, vallavolikogu, haridus-asutused | bar: 2020 to 2025
6.1.4 ÜLESANNE:
Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
|  | Tööealaliste elanike kvalifikatsiooni ja oskuste parendamine, elukestev õpe läbi täiendus- ja tasemekoolituste | [9 empty] | F | Vallavalitsus, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
Note on O20: Helve: Võtaks siit söökla ära. Muidu arvatakse, et tuleb juurdeehitusse ja paneks vallamajas asuva kooli söökla renoveerimine eraldi reaga

## 7 heakord looduskaitse
Tegevuskava tabel 7: Heakord, loodus- ja keskkonnakaitse
|  | Tegevus/projekt | Orienteeruv üld-maksumus EUR | [8 empty] | Finantseerimine
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Eelarve | Kaas-rahasta-mine | Võimali-kud kaas-rahasta-jad
Vastutaja ja osalejad | bar: 2021
7.1 ARENGUEESMÄRK:
Häädemeeste valla looduskeskkond on mitmekesine, puhas, hooldatud ja meeldiv
7.1.1 ÜLESANNE:
Muuta valla veekogude rannad ja kaldad turvaliselt juurdepääsetavaks ja atraktiivseks
|  | Vallale kuuluvate rannaalade korrashoid | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
7.1.2 ÜLESANNE:
Tagada valla üldine heakord ja väärtustada elukeskkonda
|  | Heakorrastatud külade ja kodude tunnustamine - Kauni kodu valimine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Avalikele teedele viitade ja infotahvlite paigaldamine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Valla metsaalade hooldamine ja uute võimalike puude istutuskohtade valik | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Korraldatud jäätmeveo süsteemi rakendamine kõigile (v.a põhjendatud erandid) majapidamistele - jäätmeregistri kasutamine juhtimisvahendina | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Ohtlike ja suurjäätmete kogumise ringide korraldamine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Ühiskondlike objektide varustamine jäätmekogumise konteineritega: pargid, parklad ujumiskohad, puhkekohad, spordiväljakud ja WC-dega | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  | Vana-Ikla piiripunkti korrastamine ja väljaarendamine | 10000 | 2020: x; 2021: 10000; 2022: x | 10000 |  |  | Vallavalitsus, vallavolikogu
|  | Kallasrajale juurdepääsude tagamine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu, maaomanikud | bar: 2020 to 2025
7.1. 3 ÜLESANNE:
Hoida korras ja laiendada valla pargialasid
|  | Pargi Valla avalike alade määratlemine ja korrashoid Uulus ja Häädemeestel | [10 empty] | Vallavalitsus, volikogu, Vesoka OÜ, Häädemeeste VK AS | bar: 2020 to 2025

## 8 turvalisus
LISA 1
Tegevuskava tabel 8: Turvalisus
|  |  | Tegevus/projekt | Orienteeruv üld-maksumus EUR | [8 empty] | Finantseerimine
[5 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Eelarve | Kaas-rahas-tamine | Võima-likud kaas-rahas-tuse allikad
Vastutajad ja osalejad | bar: 2021
8.1 ARENGUEESMÄRK:
Häädemeeste valla elukeskkond on turvaline
8.1.1 ÜLESANNE:
Tagada elukeskkonna turvalisus
|  |  | Laste turvalise koolitee tagamine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu,Maanteeamet | bar: 2020 to 2025
|  |  | Turvakaamerate paigaldamine keskasulatesse | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu | bar: 2020 to 2025
|  |  | Tuletõrje veevõtukohtade korrastamine | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu, arendaja | bar: 2020 to 2025
|  |  | Võiste aleviku ja Uulu keskasula liikluskorralduse turvalisemaks muutmine VIA Baltical | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu,Maanteeamet | bar: 2020 to 2025
|  |  | Kuritegevuse ennetustöö | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu, haridus-asutused | bar: 2020 to 2025
|  |  | Naabrivalve arendamine külades | [10 empty] | Külad, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  |  | Riskianalüüsi koostamine üleujutuste ja muude võimalike õnnetuste tagajärgede leevendamiseks | [10 empty] | Vallavalitsus, vallavolikogu,Päästeamet | bar: 2020 to 2025