## 1 reg areng
Häädemeeste valla arengukava aastateks 2020 -2025
ARENGUEESMÄRK:
Häädemeeste vald on tegusa elanikkonnaga, ettevõtlikkust, elukeskkonda ja kultuuripärandit väärtustav hea mainega vald, kus on tagatud maapiirkonna jätkusuutlik areng.
Tegevuskava tabel 1: Juhtimine, regionaalhaldus
|  | Tegevus/projekt | Orienteeruv üld-maksumus EUR | [7 empty] | Finantseerimine
.
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Eelarve | Kaas-rahasta-mine | Võimalikud kaasrahas-tuse allikad
Vastutajad ja osalejad | bar: 2021
1.1. ARENGUEESMÄRK:
Suurenenud on juhtimis- ja koostöövõimekus, institutsionaalne suutlikkus ning inimeste ameti- ja erialane võimekus - vallaelanike teenistuses on kompetentne ja haldussuutlik ametnikkond
1.1.1 ÜLESANNE:
Tõsta avalike teenuste kvaliteeti
|  | Valla elanike tasuta teavitamise jätkamine LIIVIRANNA ajalehe kaudu, lehe kodukanne posti kaudu | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Valla töötajate, vallavalitsuse ja volikogu liikmete koolitamine | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Noorte volikogu tegevuse jõustamine | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Uue vallakodaniku informeerimine ja võimalused vallas – info kodulehel ja voldikul | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Suurendada valla elektroonilist asjaajamist | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Puuetega inimeste hoolekande spetsialisti ametikoha loomine | [10 empty] | KOV | bar: 2021 to 2023
|  | Häädemeeste valla raamatukogude ühendamine üheks asutuseks. | [10 empty] | KOV | bar: 2021
|  | Vallavalitsuse ja volikogu infopäeva korraldamine (sh külades) | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
1.1.2 ÜLESANNE:
Rahvastiku alased näitajad on paranenud
|  | Elanike registrisse kandmise populariseerimine | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025

## 2 arendus majandus
Tegevuskava tabel 2: Arendustegevus ja majandus
|  | Tegevus/projekt | Orienteeruv üld-maksumus EUR | [8 empty] | Finantseerimine |  | Vastutaja ja osalejad
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Eelarve | Kaas-rahasta-mine | Võima-likud kaasra-hastuse allikad
Vastutajad ja osalejad
2.1 ARENGUEESMÄRK
Piirkondliku ettevõtluse ja ja ettevõtluskeskkonna arendamine, toimivad senised ja uued väikeettevõtted ja koostöö teiste omavalitsustega
2.1.1 ÜLESANNE:
Luua võimalusi ettevõtlusega alustamiseks/parandamiseks, toimib koostöö teiste omavalitsustega
|  | Häädemeeste aleviku ettevõtluspiirkonna arendamine/remont (vesi, kanalisatsioon, juurdepääsud, tänavavalgustus, side. | 200 000 | 200 000 | x | x | x | x | x | 100 000 | 100 000 | Riik | KOV, ettevõtjad
|  | Võiste, Kabli,Treimani, Ikla ja Massiaru ettevõtlusalade arendamine | [10 empty] | Ettevõtjad | bar: 2021 to 2025
|  | Vallale kuuluvate kinnistute arendamine/võõrandamine (Tõllapulga 1, Silla tee 4, Lillepõllu, Staadioni tänava, Kanali puurkaevu, Edela, Looderanna kinnistud) | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Loomade varjupaik (osalemine POL ühisprojektis) | 42 032 | 2020: x; 2021: 42 032 |  |  |  | POL, KOV
Kaugtöö punktide arendamine | bar: 2020 to 2025
|  | Väikesadamate arendamine ja arendamise toetamine (Võiste, Jaagupi, Treimani, Rannametsa, Forelli) | [10 empty] | Kalanduskogu Interreg, erasektor, KOV | bar: 2020 to 2025
2.1.2 ÜLESANNE:
Loodusressursside tõhus kasutus - luua turismitegevuseks soodsad võimalused, korrastades üldkasutatavad puhke- ja rekreatsioonialad
|  | Golfiväljakute ja sellega kaasneva infrastruktuuri arendamise toetamine/võõrandamine Reiu külas | [9 empty] | F | OÜ Golfer, KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Jalgrattateede ja liikumisradade võrgustiku arendamine, ühisprojektides osalemine | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Häädemeeste teenuskeskuse (endine vallamaja) hoone rekonstrueerimine (siseviimistlustööd, küte, ventilatsioon- ja elektrisüs-teemide rekonstrueerimine/ ehitamine) ja külastuskeskuse loomine (muuseum ja turismiinfopunkt. | 164 163 | 2020: 14163; 2021: 150000 |  | 150 000 | Riik, kriisiabi | KOV
|  | Häädemeeste Suurküla rannatee ja parkla sh valgustuse rajamine | 70 000 | 2020: 117000 | 90 000 | 27 000 | Leader | KOV | kui see saab valmis siis võtame välja
|  | Võiste aleviku kujundamine kalurikülaks (peamiselt Sadama ja Ringi tänava ümbrus) | 73 000 |  | 73 000 | x | x | x | x | 15 000 | 58 000 | Leader | MTÜ-d, ettevõtjad, KOV
|  | Häädemeeste lasteaia ja hooldekodu ümbruse kujundamine avalikuks pargialaks | 50 000 | x | 50 000 |  | x | x | x | 50 000 |  |  | KOV
|  | Häädemeeste aleviku kujundusprojekti koostamine ja elluviimine(aleviku sissesõidusilt ja teenuskeskuse ümbrus 2021) |  | 2020: x; 2021: 20000; 2022: 20000 |  |  |  | KOV
|  | Üldkasutatavad puhke- ja rekreatsioonialad siduda piirkonna ühise kaubamärgiga "Romantiline Rannatee" ja märgistada RR logoga. | [9 empty] | F | KOV, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | Pruulikoja rajamine Romantilisele Rannateele | [9 empty] | F | MTÜ-d, ettevõtjad | bar: 2020 to 2025
|  | Kalakohviku ja majutushoone rajamine Võistesse | [9 empty] | F | MTÜ-d, ettevõtjad | bar: 2020 to 2025
|  | Metsapoole vana koolihoone katuse vahetus | [9 empty] | F | KOV | bar: 2022 to 2025
|  | Ajaloolise purjelaevanduskeskuse väljaehitamine koos rannaala arendamisega Kablis | [9 empty] | F | MTÜ-d, ettevõtjad | bar: 2020 to 2025
|  | Lottemaa teemapargi arendamise toetamine | [9 empty] | F | Lottemaa Teemapark OÜ | bar: 2020 to 2025
|  | Majutusvõimaluste pakkumine Romantilisel Rannateel | [9 empty] | F | MTÜ-d, ettevõtjad | bar: 2020 to 2025
|  | Jahiturismi arendamine k.a. jahimaja ehitamine | [9 empty] | F | MTÜ-d, ettevõtjad | bar: 2020 to 2025
|  | Treimani Rahvamaja renoveerimine (hoone soojustus, majutuskohad teisele korrusele köögi ja sauna väljaehitamine) | [9 empty] | F | MTÜ-d, ettevõtjad, KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Teeninduskeskuse (pesumaja, juuksur, iluteenindus, massaaž) rajamine Võiste piirkonda | [9 empty] | F | MTÜ-d, ettevõtjad | bar: 2020 to 2025
|  | Uulu muuli, selle ümbruse ja nn Roosiaia korrastamine (+ valgustuse ja lautrikoha rajamine, pilliroo niitmine) | [10 empty] | KOV, RMK, erasektor, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | Avalike ranna-alade arendamine sh puhkekohtade rajamine (Treimani, Kabli, Kihnulaiu, Tahkuranna, Uulu, Reiu) | [10 empty] | KOV, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | Välireklaami, infotahvlite paigaldamine | 15000 | 2020: 15 000 | 15000 |  |  | KOV
|  | Kaartide, infovoldikute ja brošüüride koostamine | [10 empty] | KOV | bar: 2021 to 2025
2.1.3 ÜLESANNE:
Tagada arendustegevuseks vajalike strateegiliste dokumentide olemasolu
|  | Valla arengukava ja teiste arengudokumentide iga-aastane ülevaatamine ja arendustegevuse seiramine | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Üldplaneeringu koostamine | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2022
|  | Tervise- ja heaolu profiili koostamine | [10 empty] | KOV | bar: 2021 to 2022
|  | Häädemeeste valla jäätmekava 2021-2026 koostamine | [10 empty] | KOV | bar: 2021
|  | Häädemeeste valla arengukava 2021 -2026 koostamine | [10 empty] | KOV | bar: 2021
|  | Via Baltica projektides osalemine | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Pärnu linna ja teiste omavalitsuste koostöös osalemine | [10 empty] | KOV ja Pärnu linn ning lähi- ümbruse oma-valitsused | bar: 2020 to 2025
|  | Maade munitsipaliseerimine | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Kinnistutele seaduslike juurdepääsude tagamine | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025

## 3 tehniline infra
Tegevuskava tabel 3: Tehniline infrastruktuur
|  | Tegevus/projekt | Orienteeruv üld-maksumus EUR | [8 empty] | Finantseerimine
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Eelarve | Kaas-rahasta-mine | Võimali-kud kaasra-hastuse allikad
Vastutaja ja osalejad | bar: 2021
3. 1 ARENGUEESMÄRK:
Infrastruktuur on kaasaegne ja vastab kasutajate vajadustele – kvaliteetne elukeskkond, säästvad liikumisviisid
3.1.1 ÜLESANNE:
Teedevõrgu, sh kergliiklusteede ehitamine ja rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale. On loodud erinevaid liikumisviise integreeriv, elanike vajadusi arvestav ning keskkonnasõbralik liikumiskeskkond.
|  | Kergliiklustee jätkamine Uulust Siimu teeni ning Võistes Sadama tee ääres ehituse jätkamine | [9 empty] | RE, F | KOV | bar: 2020 to 2024
|  | Raeküla ristmikust Häädemeeste valla piirini Via Baltica äärde kergliiklustee väljaehitamine (sh valgustus) | [10 empty] | KOV, Maanteeamet | bar: 2021 to 2025
Rae tee ja Postitee ajutine kergliiklustee Via Baltica äärde | bar: 2021 to 2022
|  | Kergliiklustee Ikla-Rannametsa-Võiste-Uulu koos valgustusega | [9 empty] | F | KOV, Maanteeamet | bar: 2021; 2023 to 2025
|  | Kergliiklustee Asuja tee äärde Häädemeestel | [10 empty] | KOV | bar: 2021 to 2025
|  | Uulu-Pärnu kergliiklustee pikendus Jõulumäele (kergtee Uulu-Lepaküla, Lepaküla-Jõulumäe kuni ristumisega teega 19350 Metsaküla-Leina sõiduteega ühiskasutuses | [9 empty] | F | KOV, Maanteeamet | bar: 2021 to 2025
|  | Kergliiklusteede sildade või tunnelite ehitus Tahkuranna kooli juures bussipeatuses | 700 000 | x | 350000 |  | x | x |  | 350 000 | 350 000 | F | KOV, Maanteeamet
|  | Kergliiklusteede sildade või tunnelite ehitus Uulu bussipeatuses | [10 empty] | Maanteeamet | bar: 2021
|  | Teehoiukava uuendamine ja elluviimine | 1476110 | 406 110 | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 250 000 | 1476110 |  | RE,F | KOV
|  | Erateede rekonstrueerimistoetus | 100 000 |  | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 000 |  |  | KOV
|  | Teede ja tänavate viidastamine, suuna- ja infoviitade paigaldamine | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
3.1.2 ÜLESANNE:
Ehitada ja uuendada valla vee- ja kanalisatsiooniobjekte vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale
|  | Vee- ja kanalisatsiooni ehitamine- ja renoveerimine vastavalt ÜVK arendamise kavale, tehnoloogilistele projektidele | [9 empty] | KIK | KOV, OÜ Vesoka, AS Häädemeeste VK | bar: 2020 to 2025
|  | Võiste vee- ja kanalisatsioonitrasside, reoveepumpla ja -puhasti renoveerimine 2020-2021(Veetrass mööda Sadama tänavat Mäe tänavani ja Mäe tänava veetrassi renoveerimine sh projekteerimine) | 469 943 | 2021: 469 943 | 211 977 | 257 966 | KIK | KOV, OÜ Vesoka
|  | Häädemeeste aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendus 2021 -2022 | 1846337 | [8 empty] | KIK | KOV, AS Häädemeeste VK | bar: 2021 to 2023
|  | Üleujutusalas oleva Häädemeeste aleviku biopuhasti rekonstrueerimine | 600 000 | [8 empty] | KIK | KOV, AS Häädemeeste VK | bar: 2021 to 2022
|  | Nõuetekohaste tuletõrje veevõtukohtade rajamine vastavalt ÜVK-le | 84 000 | 14 000 | 14 000 |  | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 84 000 |  |  | KOV, ettevõtted
3.1.3 ÜLESANNE:
Soodustada ühistranspordi kasutust
|  | Bussiliikluse korrigeerimine koostöös PÜTK-iga arvestades elanike paiknemist ja liikumisvajadust | [10 empty] | KOV, PÜTK | bar: 2020 to 2025
3.1.4 ÜLESANNE:
Tõsta energiatõhusust
|  | Energiasäästu tööd valla omandis olevatel objektidel | [9 empty] | RE, F | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Häädemeeste vallamaja ja KSK hoone (Pargi tee1 rekonstrueerimine) |  | 2022: 800 000 |  |  | F | KOV
|  | Häädemeeste valla Uulu lasteaia hoone (Pargi tee 3) rekonstrueerimine | 569 727 | 2021: 569 727 | 569 727 |  | F | KOV
|  | Häädemeeste vallamaja (Pargi tee1 asuva lasteaia õue ja mängualade poolse fassaadiosa renoveerimine) | 90 000 | 2021: 90 000 |  | 90 000 | F | KOV
3.1.5 ÜLESANNE:
Tagada hajaasustusega piirkondades elavate perede head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades
|  | Hajaasustuse programmi tegevuste toetamine | 730 000 | 130000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 365 000 | 365 000 | Riik, taotleja, KOV | KOV
3.1.6 ÜLESANNE:
Aidata kaasa selliste järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrkude ehitamisele, mis võimaldavad lõppkasutajatel ülikiire lairibateenuse kasutamist
|  | Lairibavõrkude teenuse arendamine vallas | [9 empty] | F | KOV, koostöö Pärnumaa oma-valitsustega | bar: 2020 to 2025

## 4 kultuur sport vaba aeg
Tegevuskava tabel 4: Kultuur, sport ja vaba aeg
|  | Tegevus/projekt | Orienteeruv üldmaksumus EUR | [8 empty] | Finantseerimine
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Eelarve | Kaas-rahasta-mine | Võima-likud kaas-rahas-tajad
Vastutajad ja osalejad
4.1 ARENGUEESMÄRK:
Läbi elujõulise kogukonna külade säilitamine ja jätkusuutliku kultuuri arendamine – toimub aktiivne kultuuri-, spordi– ja seltsielu kõigis külades
4.1.1 ÜLESANNE:
Tagada valla kultuuri- , spordi- ja seltsielu jätkumiseks vajalike tingimuste olemasolu
|  | Elanike omaalgatuse ja initsiatiivi jätkuv toetamine, mis parendab külade elukeskkonda | [10 empty] | KOV, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | Traditsiooniliste ettevõtmiste (valla tähtpäevad, külapäevad jne.) jätkamine ja arendamine/järjepidevuse tagamine | [10 empty] | KOV, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | MTÜ -de, seltside tegevuse toetamine vastavalt eelarve-aasta eel esitatud taotlustele |  | 32 000 | 32 000 | x | x | x | x |  |  |  | KOV
|  | Kabli seltsimaja arendamine | [9 empty] | Leader | KOV, MTÜ-d | bar: 2021 to 2025
|  | Külakeskuse Tahku Tare rekonstrueerimise jätkamine koos õueala rekonstrueerimise ja hoone sisustamisega ning kanalisatsiooni välissüsteemide rajamisega | 20 000 | 2021: 20 000; 2022: x | 20 000 |  |  | KOV, MTÜ-d
|  | Tõllapulga külaplatsi (spordi- ja mänguväljakud) edasiarendamine | [9 empty] | F, Leader | KOV, erasektor, MTÜ-d | bar: 2020 to 2023
|  | Treimani rahvamaja renoveerimine (välisfassaad, majutuskohad II korrusele, köögi ja sauna väljaehitamine) | [9 empty] | Leader | KOV, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | Uhlapere seltsimaja rekonstrueerimine (katus, II korrus taaskasutuskeskuseks) | [9 empty] | F, Leader | MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | Vanatehnika varamu rajamine Võistes (hoone rekonstrueerimine) | [9 empty] | F, Leader | MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | Kohaliku toidu ja väikeettevõtluse väärtustamine läbi Häädemeeste valla nimiürituste | [10 empty] | Ettevõtjad, MTÜ-d, KOV | bar: 2020 to 2025
|  | LEADER- tüüpi tegevuste toetamine (Leader k.a. PLPK, Romantiline Rannatee ja Kalanduse-Leader) | [10 empty] | KOV, MTÜ-d, ettevõtjad, PLPK, LLKK | bar: 2020 to 2025
|  | Valla ajaloo ja vallaga seotud isikute mälestuse jäädvustamine – ajalootuba, muuseumide ekspositsioonide kaasajastamine | [9 empty] | F | KOV, MTÜ-d, ettevõtjad, eraisikud | bar: 2020 to 2025
4.1.2 ÜLESANNE:
Luua mitmekülgsed võimalused tervise- ja rahvaspordi harrastamiseks
|  | Jõulumäe arengu toetamine kooskõlas Jõulumäe arengukavaga | 15 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  | 15 000 |  |  | KOV, SA Jõulumäe Tervisespordi-keskus
|  | Külaplatside sh mängu- ja palliplatside rajamise toetamine | [9 empty] | F | KOV, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
4.1.3 ÜLESANNE
Mitmekülgsed võimalused vaba aja veetmiseks
|  | Õpperadade loomine Reiu – Raeküla, Mereküla-Uulu piirkonda koostöös naaber KOV -de ja MTÜ-dega | [9 empty] | F, naaber KOV-d | KOV, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | Vabaõhu jõulinnakute rajamine Uulu, Võistesse | [9 empty] | F | KOV, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | Võiste mänguväljaku uuendamine (atraktsioonid, aed, välisvalgustus ja pingid | 30 000 | 2020: x; 2021: 30 000 | 30 000 |  |  | KOV
|  | Häädemeeste aleviku (Laredei tn) mänguväljak rajamine | 30 000 | 2021: 30 000 | 30 000 |  |  | KOV
|  | Uulu mänguväljaku uuendamine | 30 000 | 2021: 30 000 | 30 000 |  |  | KOV
|  | Mängu- ja spordiväljakute rajamine küladesse | [9 empty] | F, era-sektor | KOV, MTÜ-d | bar: 2020 to 2024
|  | Uisuväljakute rajamine | [9 empty] | F | KOV, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | Jõusaalide vahendite uuendamine | [9 empty] | F | KOV, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  | Uulu KSK väljaehitamata pindade kasutuselevõtt - seiklusmänguväljaku rajamine keldrikorrusele | [9 empty] | F | KOV, Uulu KSK | bar: 2020 to 2025
|  | Uulu KSK akustika parandamine, lavatehnika ja valgustehnika baasi soetamine | [9 empty] | F | KOV, Uulu KSK | bar: 2020 to 2023
4.1.4 ÜLESANNE
Aktiivne ja terve vallakodanik
|  | Valla elanike tervisekäitumise seire ning tervistavate tegevuste korraldamine ja läbiviimine | [9 empty] | F | KOV, Uulu KSK, spordiklubid, MTÜ-d, koolid, lasteaiad | bar: 2020 to 2025
|  | Reiu - Raeküla terviseradadega seotud ühistegevused ja terviseradade arendamine | [9 empty] | F | KOV, spordiklubid, Pärnu LV | bar: 2020 to 2025
|  | Tervisenõukogu moodustamine -terviseedendusalase töö arendamiseks ja tervistava elukeskkonna kujundamiseks | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Tervise- ja heaolu profiili koostamine | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025

## 5 sotsiaal
Tegevuskava tabel 5: Sotsiaalhoolekanne, tervishoid
|  | Tegevus/projekt | Orienteeruv üld-maksumus RUR | [8 empty] | Finantseerimine
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Eelarve | Kaas-rahasta-mine | Võima-likud kaasra-hastuse allikad
Vastutajad ja osalejad
5.1 ARENGUEESMÄRK:
Turvaline sotsiaalkeskkond – sotsiaalne kaitse on tagatud kõigile vallaelanikele
5.1.1 ÜLESANNE:
Tagada kõigile elanikkonna gruppidele rahuldav elukvaliteet ja võrdsed võimalused hõives osalemiseks
|  | Võiste sotsiaalmaja renoveerimine | [9 empty] | F, Kredex, sots.min. | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Massiaru sotsiaalmaja võõrandamine | [10 empty] | KOV | bar: 2021
|  | Sotsiaalhoolekande teenuste arendamine koostöös kolmanda sektori ja teiste omavalitsustega sh. sotsiaaltransport | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Valla avalikesse hoonetesse ligipääsu tagamiseks inva(kald)teede rajamine sh Häädemeeste Perearsti-keskusesse liftmooduli projekteerimine |  | 2021: 5000; 2022: x
|  | Puuetega inimeste hoolekande spetsialisti ametikoha loomine | [10 empty] | KOV | bar: 2021
|  | Teenuste arendamine tööga hõivatuse tõstmiseks | [9 empty] | F | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Võiste arstipunkti ja sotsiaaltöötaja ruumide remont | 30 000 | 2021: 30 000 | 30 000 |  |  | KOV
|  | Eluasemete kohandamine erivajadustega inimestele | [9 empty] | ERF | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Intervallteenuskohtade loomine Häädemeeste hooldekodu baasil | [9 empty] | F | KOV, Häädemeeste Hooldekodu | bar: 2023 to 2025

## 6 haridus noorsootöö
Tegevuskava tabel 6: Haridus ja noorsootöö
|  | Tegevus/projekt | Orienteeruv üld-maksumus EUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Finantseerimine
[10 empty] | Eelarve | Kaas-rahas-tamine | Võimali-kud kaas-rahas-tajad | Vastutaja ja osalejad
6.1 ARENGUEESMÄRK:
Haridus on kättesaadav, kvaliteetne ja vastab ühiskonna vajadustele
6.1.1 ÜLESANNE:
Tagada jätkuvalt kõigile valla eelkooliealistele lastele võimalus omandada alusharidust
|  | Häädemeeste lasteaia kaasajastamine (2022 kütte-, ventilatsiooni-, elektrisüsteemide ja piirdeaia uuendamine | 150 000 | 2021: x; 2022: 150 000 | 20 000 | 130 000 |  | KOV
|  | Uulu lasteaia laiendamine - 6.rühmaruum sh ventilatsioonisüsteem ja õueala laiendamine | 237 920 | 37 920 | 200 000 |  | x | x |  | 237 920 |  |  | KOV
|  | Kabli lasteaia hoone lammutamine/moodul/rekonstrueerimine/liginullenergia hoone ehitamine - ümber struktureerimine | [9 empty] | F | KOV | bar: 2020 to 2022
|  | Tahkuranna Lasteaed Algkooli koolihoone õppeklasside ja küttesüsteemide renoveerimine(küttesüsteemid 2021) | 30 000 | 2020: x; 2021: 30 000; 2022: x | 30 000 |  |  | KOV
6.1.2 ÜLESANNE:
Tagada võimalused kooliõpilaste mitmekülgseks arenguks
|  | Uulu kooli õueala projekteerimine (sh väliõppeklass, välijõusaal ja ronimisväljak) ja renoveerimine | 40 000 | x |  | 20 000 | 20 000 | x |  | 40 000 |  |  | KOV
|  | Uulu Põhikooli söökla renoveerimine ja toidulifti paigaldamine | 16 000 | 2021: 16 000; 2022: x | 16 000 |  |  | KOV
Tahkuranna lasteaed-algkooli lasteaia hoone ventilatsiooni -süsteemi rajamine ja köögi ventilatsiooni uuendamine | bar: 2021 to 2022
Tahkuranna lasteaed-algkooli õueala valgustuse(tagumine osa) väljaehitamine | bar: 2021 to 2022
|  | Häädemeeste keskkooli ventilatsioonisüsteemi uuendamine | 33 000 | 2020: 23 000; 2021: 10 000; 2022: x | 33 000 |  |  | KOV
|  | Häädemeeste staadioni rekonstrueerimine (sh ehitusprojekti koostamine) | 356 240 | 2021: 6 240; 2023: 350 000 | 356 240 |  |  | KOV
|  | Õuesõppeklasside loomine haridusasutuste juurde | [10 empty] | KOV ja haridus-asutused | bar: 2021 to 2025
|  | Kaasaegsete õppevahendite soetamine haridusasutuste digipädevuste tõstmiseks. | [10 empty] | KOV, haridus-asutusted | bar: 2020 to 2025
|  | Häädemeeste Muusikakooli õpikeskkonna parendamine siseviimistlustööd, kütte-, ventilatsiooni- ja elektrisüsteemide ehitamine/renoveerimine) | 154 200 | 2020: 4 200; 2021: 150 000 | 4 200 | 150 000 |  | KOV
|  | Õpilastele kutseõppevõimaluste, kohaliku ettevõtluse ja koduloo tutvustamine | [10 empty] | KOV, haridus-asutused, ettevõtted, MTÜ-d, muuseumid | bar: 2020 to 2025
|  | Häädemeeste Keskkooli vana võimla ümberehitamine | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Hariduslike tugiteenuste arendamine | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
6.1.3 ÜLESANNE
Noorte huvi tõstmine kodukoha vastu läbi erinevate tegevusvõimaluste
|  | Skate pargi rajamine Uulu, Võistesse ja (pump track, rula-, BMX ja rulluisupark) | [9 empty] | F | KOV, MTÜ-d | bar: 2020 to 2024
|  | Tahkuranna Avatud Noortekeskuse laienemine sh Külakeskuse Tahku Tare noorteruumide ja Häädemeeste noortetoa laiendamine | [10 empty] | KOV, MTÜ-d, noored | bar: 2020 to 2022
|  | Koostöövõrgustiku arendamine koolide, lasteaedade, hoolekogu, noortekeskuste, ettevõtjate, noorsoo, politsei, vallavalitsusega | [10 empty] | KOV, koolid, lasteaiad, päästeamet | bar: 2020 to 2025
|  | Noortele lisategevuse võimaluste loomine (osalemine erinevates projektides, laagrites jm.) | [9 empty] | F | KOV, haridus-asutused | bar: 2020 to 2025
6.1.4 ÜLESANNE:
Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
|  | Tööealaliste elanike kvalifikatsiooni ja oskuste parendamine, elukestev õpe läbi täiendus- ja tasemekoolituste | [9 empty] | F | MTÜ-d | bar: 2020 to 2025

## 7 heakord looduskaitse
Tegevuskava tabel 7: Heakord, loodus- ja keskkonnakaitse
|  | Tegevus/projekt | Orienteeruv üld-maksumus EUR | [8 empty] | Finantseerimine
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Eelarve | Kaas-rahasta-mine | Võimali-kud kaas-rahasta-jad
Vastutaja ja osalejad | bar: 2021
7.1 ARENGUEESMÄRK:
Häädemeeste valla looduskeskkond on mitmekesine, puhas, hooldatud ja meeldiv
7.1.1 ÜLESANNE:
Muuta valla veekogude rannad ja kaldad turvaliselt juurdepääsetavaks ja atraktiivseks
|  | Vallale kuuluvate rannaalade korrashoid | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
7.1.2 ÜLESANNE:
Tagada valla üldine heakord ja väärtustada elukeskkonda
|  | Heakorrastatud külade ja kodude tunnustamine - Kauni kodu valimine | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Valla metsaalade hooldamine ja uute võimalike puude istutuskohtade valik | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Ohtlike ja suurjäätmete kogumise ringide korraldamine | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Jäätmejaama rajamine | 120 000 | 2020: x; 2021: x; 2022: 120000 | 20 000 | 100 000 | KIK | KOV
|  | Ühiskondlike objektide varustamine jäätmekogumise konteineritega: pargid, parklad ujumiskohad, puhkekohad, spordiväljakud, ja WC-dega | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  | Vana-Ikla piiripunkti korrastamine ja väljaarendamine | 10 000 | 2020: x; 2021: 10 000; 2022: x | 10 000 |  |  | KOV
7.1. 3 ÜLESANNE:
Hoida korras ja laiendada valla pargialasid
|  | Valla avalike alade määratlemine ja korrashoid | [10 empty] | KOV, Vesoka OÜ, Häädemeeste VK AS | bar: 2020 to 2025

## 8 turvalisus
LISA 1
Tegevuskava tabel 8: Turvalisus
|  |  | Tegevus/projekt | Orienteeruv üld-maksumus EUR | [8 empty] | Finantseerimine
[5 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Eelarve | Kaas-rahas-tamine | Võima-likud kaas-rahas-tuse allikad
Vastutajad ja osalejad | bar: 2021
8.1 ARENGUEESMÄRK:
Häädemeeste valla elukeskkond on turvaline
8.1.1 ÜLESANNE:
Tagada elukeskkonna turvalisus
|  |  | Laste turvalise koolitee tagamine | [10 empty] | KOV, Maanteeamet | bar: 2020 to 2025
|  |  | Turvakaamerate paigaldamine keskasulatesse | [10 empty] | KOV | bar: 2020 to 2025
|  |  | Tuletõrje veevõtukohtade korrastamine | [10 empty] | KOV, arendaja | bar: 2020 to 2025
|  |  | Võiste aleviku ja Uulu keskasula liikluskorralduse turvalisemaks muutmine VIA Baltical | [10 empty] | KOV, Maanteeamet | bar: 2020 to 2025
|  |  | Kuritegevuse ennetustöö | [10 empty] | KOV, haridus-asutused | bar: 2020 to 2025
|  |  | Naabrivalve arendamine külades | [10 empty] | Külad, MTÜ-d | bar: 2020 to 2025
|  |  | Riskianalüüsi koostamine üleujutuste ja muude võimalike õnnetuste tagajärgede leevendamiseks | [10 empty] | KOV, Päästeamet | bar: 2020 to 2025